## Sprint2
Etapa | Tarefa | Esforco | Sprint
Design | Criar design da página de visualização do cardápio (Figma ou similar) | 2pts | Sprint 2
Banco de Dados | Definir categorias no banco de dados (modelagem) | 1pt | Sprint 2
Backend | Criar rota TRPC para buscar categorias e itens | 2pts | Sprint 2
Frontend | Implementar componente de sidebar de categorias (frontend) | 2pts | Sprint 2
Frontend | Implementar listagem de itens por categoria | 2pts | Sprint 2
Frontend/backend | Integração frontend com backend para carregar itens dinamicamente | 1pt | Sprint 2
Testes | Testar rotas CRUD para itens do cardápio | 1 pt | Sprint 2
Frontend | Criar botão e lógica para adicionar item | 1pt | Sprint 2
Frontend | Criar componente de sidebar para exibir itens do carrinho | 2pts | Sprint 2
Frontend | Criar componente do item para ser exibido no carrinho contendo nome, preço e quantidade | 1pt | Sprint 2
Frontend | Exibir total do pedido na parte inferior | 1pt | Sprint 2
Frontend | Criar botão de “Finalizar Pedido” com redirecionamento para tela de Finalização do Pedido | 1pt | Sprint 2
Design | Criar design da página de Finalização de Pedido contendo resumo dos itens com campo de observações para cada item | 2pts | Sprint 2
Frontend | Criar lista de itens contendo nome, quantidade e preço | 2pts | Sprint 2
Frontend | Criar campo de observação para cada item | 1pt | Sprint 2
Frontend | Criar botão para alterar a quantidade de itens. | 1pt | Sprint 2
Frontend | Criar seção de checkout contendo preço do pedido total e botão para “Pedir” | 1pt | Sprint 2
Backend | Criar rota tRPC para envio do pedido com validação por mesa | 2pts | Sprint 2
Frontend | Implementar lógica de envio no frontend (chamada + toast de feedback de sucesso/erro) | 1pt | Sprint 2
Testes | Testar rotas CRUD para pedidos | 1pt | Sprint 2
Frontend | Criar botão para chamar garçom | 1pt | Sprint 2
Banco de Dados | Definir tabela de chamados no banco de dados para registrar os chamados aos garçons | 1pt | Sprint 2
Backend | Criar rota TRPC para registrar o chamado | 1pt | Sprint 2
Frontend | Exibir toast de confirmação que o garçom foi chamado | 1pt | Sprint 2